## JavaScript進捗表
JavaScript研修 進捗表 |  |  |  | 入力箇所
|  | 名前 | 恒見正俊
|  | 作成日 |  |  | 2018-07-01
内容 |  |  | 提出物 | 作業見積り | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 備考
1. イントロダクション
|  | 1.1 これからJavScriptを始める皆さんへ | - | 0
|  | 1.2 JavaScriptってどういうもの？ | - | 0
|  | 1.3 JavaScriptの「プログラミング」と動作の仕組み | - | 0
|  | 1.4 各章の概要 | - | 0
|  | 1.5 用意するツール | - | 0
|  | 1.6 サンプルデータのダウンロード | - | 0
|  | 1.7 テンプレートを準備して、いざ出発！ | - | 0
2. アウトプットの基本
|  | 2.1 コンソールにアウトプット | - | 0
|  | 2.2 JavaScriptはどこに書く？ | - | 0
|  | 2.3 ダイアログボックスを表示する | - | 0
|  | 2.4 HTMLを書き換える | - | 0
3. JavaScriptの文法と基本的な機能
|  | 3.1 確認ダイアログボックスを表示する | - | 0
|  | 3.2 入力内容に応じて動作を変更する | - | 0
|  | 3.3 動作のバリエーションを増やす | - | 0
|  | 3.4 数当てゲーム | - | 0
|  | 3.5 時間で異なるメッセージを表示する | - | 0
|  | 3.6 1枚、2枚、3枚…と表示する | - | 0
|  | 3.7 コンソールでモンスターを倒せ！ | - | 0
|  | 演習1[華氏摂氏] | exercise1 | 0
|  | 演習2[7の倍数] | exercise2 | 0
|  | 3.8 税込み価格を計算する | - | 0
|  | 3.9 FizzBuzz | - | 0
|  | 3.10 項目をリスト表示する | - | 0
|  | 3.11 アイテムの価格と在庫を表示する | - | 0
|  | 演習3[時間区分] | exercise3 | 0
|  | 演習4[プロフィール] | ★exercise4 | 0
4. インプットとデータの加工
|  | 4.1 フォームの入力内容を取得する | - | 0
|  | 4.2 わかりやすく日時を表示する | - | 0
|  | 4.3 「0」をつけて桁数を合わせる | - | 0
|  | 4.4 小数点第○位で切り捨てる | - | 0
5. 一歩進んだテクニック
|  | 5.1 カウントダウンタイマー | - | 0
|  | 5.2 プルダウンメニューで指定ページで | - | 0
|  | 5.3 アンケートへの回答は一度だけ | - | 0
|  | 5.4 イメージの切り替え | - | 0
|  | 5.5 スライドショー | - | 0
|  | 演習5[辞書] | exercise5 | 0
|  | (発展問題[自動スライドショー]) | - | 0
6. jQuery入門
|  | 6.1 開閉するナビゲーションメニュー | - | 0
|  | 6.2 ボックスを開く・たたむ | - | 0
|  | jQuery練習問題(基礎) | - | bar: 2019-07-09
|  | 演習6[モーダル] | exercise6 | 3 | 2019-07-09: 2; 2019-07-10: 1
|  | 演習7[背景変更] | ★exercise7 | 3 | 2019-07-10: 2; 2019-07-11: 1
|  | jQuery練習問題(応用) | - |  | 2019-07-11: 2; 2019-07-12: 1
|  | 演習8[ナビゲーションメニュー] | ★exercise8 | 8.5 | 2019-07-12: 2; 2019-07-16: 3; 2019-07-17: 3; 2019-07-18: 0.5
|  | 6.3 空き席状況をチェック | - | 0.5 | 2019-07-18: 0.5
|  | 演習9[世界遺産リスト] | exercise9 | 8 | 2019-07-18: 2; 2019-07-19: 3; 2019-07-22: 3
|  | 演習10[空き席状況] | ★exercise10 | 12 | 2019-07-23: 3; 2019-07-24: 3; 2019-07-25: 3; 2019-07-26: 3
発展問題
|  | 発展1電卓 | ★dev_exercise1 | 0
|  | 発展2電卓改 | dev_exercise2 | 0
|  | 発展3電卓キーボード | ★dev_exercise3 | 0
0
|  |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 15

## 見本
JavaScript研修 進捗表 |  |  |  | 入力箇所
名前
|  | 作成日 |  |  | 2018-07-01
内容 |  |  | 提出物 | 作業見積り | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 備考
1. イントロダクション
|  | 1.1 これからJavScriptを始める皆さんへ | - | 0.1 | 2019-07-01: 0.1
|  | 1.2 JavaScriptってどういうもの？ | - | 0.1 | 2019-07-01: 0.1
|  | 1.3 JavaScriptの「プログラミング」と動作の仕組み | - | 0.1 | 2019-07-01: 0.1
|  | 1.4 各章の概要 | - | 0.1 | 2019-07-01: 0.1
|  | 1.5 用意するツール | - | 0.1 | 2019-07-01: 0.1
|  | 1.6 サンプルデータのダウンロード | - | 0.1 | 2019-07-01: 0.1
|  | 1.7 テンプレートを準備して、いざ出発！ | - | 0.1 | 2019-07-01: 0.1
2. アウトプットの基本
|  | 2.1 コンソールにアウトプット | - | 0.2 | 2019-07-01: 0.2
|  | 2.2 JavaScriptはどこに書く？ | - | 0.2 | 2019-07-01: 0.2
|  | 2.3 ダイアログボックスを表示する | - | 0.2 | 2019-07-01: 0.2
|  | 2.4 HTMLを書き換える | - | 0.2 | 2019-07-01: 0.2
3. JavaScriptの文法と基本的な機能
|  | 3.1 確認ダイアログボックスを表示する | - | 0.3 | 2019-07-01: 0.3
|  | 3.2 入力内容に応じて動作を変更する | - | 0.3 | 2019-07-01: 0.3
|  | 3.3 動作のバリエーションを増やす | - | 0.3 | 2019-07-01: 0.3
|  | 3.4 数当てゲーム | - | 0.3 | 2019-07-01: 0.1; 2019-07-02: 0.2
|  | 3.5 時間で異なるメッセージを表示する | - | 0.3 | 2019-07-02: 0.3
|  | 3.6 1枚、2枚、3枚…と表示する | - | 0.3 | 2019-07-02: 0.3
|  | 3.7 コンソールでモンスターを倒せ！ | - | 0.3 | 2019-07-02: 0.3
|  | 演習1[華氏摂氏] | exercise1 | 0.5 | 2019-07-02: 0.5
|  | 演習2[7の倍数] | exercise2 | 0.5 | 2019-07-02: 0.5
|  | 3.8 税込み価格を計算する | - | 0.3 | 2019-07-02: 0.3
|  | 3.9 FizzBuzz | - | 0.3 | 2019-07-02: 0.3
|  | 3.10 項目をリスト表示する | - | 0.3 | 2019-07-02: 0.3
|  | 3.11 アイテムの価格と在庫を表示する | - | 0.3 | 2019-07-03: 0.3
|  | 演習3[時間区分] | exercise3 | 1.5 | 2019-07-03: 1.5
|  | 演習4[プロフィール] | exercise4 | 1.5 | 2019-07-03: 1.2; 2019-07-04: 0.3
4. インプットとデータの加工
|  | 4.1 フォームの入力内容を取得する | - | 0.3 | 2019-07-04: 0.3
|  | 4.2 わかりやすく日時を表示する | - | 0.3 | 2019-07-04: 0.3
|  | 4.3 「0」をつけて桁数を合わせる | - | 0.3 | 2019-07-04: 0.3
|  | 4.4 小数点第○位で切り捨てる | - | 0.3 | 2019-07-04: 0.3
5. 一歩進んだテクニック
|  | 5.1 カウントダウンタイマー | - | 0.5 | 2019-07-04: 0.5
|  | 5.2 プルダウンメニューで指定ページで | - | 0.5 | 2019-07-04: 0.5
|  | 5.3 アンケートへの回答は一度だけ | - | 0.5 | 2019-07-04: 0.5
|  | 5.4 イメージの切り替え | - | 0.5 | 2019-07-05: 0.5
|  | 5.5 スライドショー | - | 0.5 | 2019-07-05: 0.5
|  | 演習5[辞書] | exercise5 | 2 | 2019-07-05: 2
|  | (発展問題[自動スライドショー]) | - | 0
6. jQuery入門
|  | 6.1 開閉するナビゲーションメニュー | - | 1.5 | 2019-07-08: 1.5
|  | 6.2 ボックスを開く・たたむ | - | 1.5 | 2019-07-08: 1.5
|  | 演習6[モーダル] | exercise6 | 3 | 2019-07-09: 3
|  | 演習7[背景変更] | exercise7 | 3 | 2019-07-10: 3
|  | 演習8[電卓] | exercise8 | 6 | 2019-07-11: 3; 2019-07-12: 3
|  | Ajax入門演習 |  | 3 | 2019-07-16: 3
|  | Ajax基本演習 |  | 3 | 2019-07-17: 3
|  | 演習9[ナビゲーションメニュー] | exercise9 | 8.5 | 2019-07-18: 3; 2019-07-19: 3; 2019-07-22: 2.5
|  | 6.3 空き席状況をチェック | - | 0.5 | 2019-07-22: 0.5
|  | 演習10[空き席状況] | exercise10 | 12 | 2019-07-23: 3; 2019-07-24: 3; 2019-07-25: 3; 2019-07-26: 3
発展問題
|  | 発展①電卓改 | exercise11 | 0
|  | 発展②電卓キーボード | exercise12 | 0
0
|  |  |  | 56.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 14.5 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 15